## Sheet1
引用编号 | 版本 | 冲刺号 | 分类 | 标题 | 故事 | 类型 | 进度 | 初始估计（h） | 优先级 | 如何演示 | 商业价值 | 理想时间（h） | 调整因子 | 复杂度 | 信息度 | 备注
1 | 1 | 1 | user story | 快捷登录 | 作为一个买家，我希望能通过QQ，微信或手机号登录，以便于更快捷的登录系统，而省去注册环节。 | Initial Feature | Not Done | 2 | 1 |  |  | 2
2 | 1 | 1 | user story | 支付宝、微信快捷支付 | 作为一个买家，我希望能通过支付宝或微信扫码支付，以便于更快捷方便的支付，而省去添加银行卡环节。 | Initial Feature | Not Done | 1 | 2 |  |  | 1 | 0
3 | 1 | 1 | user story | 快递跟踪 | 作为一个买家，我希望能够跟踪订单的状态，以便于更清楚的知道快递详情。 | Initial Feature | Not Done | 1 | 5 |  |  | 1
4 | 1 | 1 | user story | 商品分享 | 作为一个买家，我希望能够分享商品的链接，以便于跟家人朋友分享好物。 | Initial Feature | Not Done | 1 | 11 |  |  | 1 | 0
5 | 1 | 1 | user story | 商品尺码 | 作为一个买家，我希望能在加入购物车时选择商品的尺码，以便于买到合适的商品。 | Initial Feature | Not Done | 1 | 6 |  |  | 1 | 0
6 | 1 | 1 | user story | 好友列表 | 作为一个买家，我希望能添加好友，浏览好友的收藏商品，以便于自己作为参考挑选商品。 | Initial Feature | Not Done | 2 | 10 |  |  | 2 | 0
7 | 1 | 1 | user story | 确认收货 | 作为运营商，我希望买家在收货后进行确认，以便于钱可以按时的打到卖家。 | Initial Feature | Not Done | 2 | 3 |  |  | 2 | 0
8 | 1 | 1 | user story | 积分满减 | 作为运营商，我希望买家可以使用获得的积分当做商品的满减，以便于提升商品的购买量。 | Initial Feature | Not Done | 3 | 7 |  |  | 3 | 0
9 | 1 | 1 | user story | 愿望商品 | 作为卖家，我希望可以看到买家想买的但是目前没有上架的商品，记录在愿望商品单里，以便于卖家可以更好的了解买家的喜好。 | Initial Feature | Not Done | 3 | 9 |  |  | 3 | 0
10 | 1 | 1 | user story | 商品评价 | 作为卖家，我希望可以看到买家对已购买商品的评价，以便于卖家更好的改善商品。 | Initial Feature | Not Done | 2 | 8 |  |  | 2
11 | 1 | 1 | user story | 购买成功通知 | 作为买家，我希望可以在商品购买完后收到购买成功的通知，以便于确认信息。 | Initial Feature | Not Done | 1 | 4 |  |  | 1 | 0
12 | 1 | 1 | user story | 最热商品推荐 | 作为一个偶尔网购的买家，我希望能有一个最热商品推荐，以便减轻我对选择商品的困惑。 | Initial Feature | Not Done | 2 | 12 |  |  | 2 | 0