## PROJECT BACKLOG
PROJECT BACKLOG
引用编号 | 版本 | 冲刺号 | 分类 | 标题 | 故事 | 类型 | 进度 | 优先级 | 初始估计(h) | 理想时间
1 | 1 | 1 | user story | 网站标题 | 作为一个管理员，我希望可以设置网站的标题，以便于达到 美观、方便的效果 | Initial Feature | Not Done | 8 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | user story | 标语 | 作为一个管理员，我希望可以修改网站的标语，以便于达到 让用户及时快速了解我们系统 | Initial Feature | Not Done | 8 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | user story | 电子邮件地址 | 作为一个管理员，我希望可以在以前的电子邮箱不能使用的 情况下可以修改电子邮件，以便于及时收到更新信息 | Initial Feature | Not Done | 4 | 2 | 2
4 | 1 | 1 | user story | 会员资格 | 作为一个管理员，我希望可以设置会员的资格，以便于限制 注册的人群，起到保障系统安全的效果 | Initial Feature | Not Done | 8 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | user story | 新用户默认角色 | 作为一个管理员，我希望可以设置新注册用户的身份，以便于 限制注册的人群，起到保障系统安全的效果 | Initial Feature | Not Done | 4 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | user story | 网站语言 | 作为一个用户，我希望可以修改网站的语言，以便于满足 不同语言用户的需求 | Initial Feature | Not Done | 5 | 3 | 3
7 | 1 | 1 | user story | 时区 | 作为一个用户，我希望可以修改网站的时区，以便于满足 不同地区用户的需求 | Initial Feature | Not Done | 8 | 3 | 3
8 | 1 | 1 | user story | 评论黑名单 | 作为一个管理员，我希望可以限制用户的评论内容，以便于 让用户浏览安全健康的网页 | Initial Feature | Not Done | 1 | 3 | 3
9 | 1 | 1 | user story | 默认头像 | 作为一个用户，我希望可以设置自己的头像，以便于达到美观 的效果 | Initial Feature | Not Done | 7 | 1 | 1
10 | 1 | 1 | user story | 图片尺寸 | 作为一个用户，我希望可以设置图片的尺寸，以便于满足用户 浏览美观简洁，并且符合自己要求的网页 | Initial Feature | Not Done | 8 | 2 | 2
11 | 1 | 1 | user story | 固定链接 | 作为一个管理员，我希望可以设置网站的固定链接，将复杂 难记的链接修改为简单明了的链接，以便于用户快速访问 | Initial Feature | Not Done | 1 | 2 | 2
total | 版本: 11