## User Model
User Model
类别 | User DESCRIPTION | STATUS | SEVERITY | NOTES
买家 | 在iWebShop开源商城系统进行各类商品的购买
卖家 | 将经营的商品放在开源商城系统进行销售
管理员 | 对系统的前台以及后台的信息进行管理

## PROJECT VISION
PROJECT VISION
PROJECT | Name : | iWebShop开源商城系统
| Vision: | 对iWebShop开源商城系统进行全面详细的测试，完善系统功能，以保障系统可以顺利上线使用。
Note on C3: Luc Segers: Insert the name of the project
Note on C4: Luc Segers: Insert the descript of the Vision

## PROJECT BACKLOG
PROJECT BACKLOG
引用编号 | 版本 | 冲刺号 | 分类 | 标题 | 故事 | 类型 | 进度 | 初始估计（h） | 优先级 | 如何演示 | 商业价值 | 理想时间（h） | 调整因子 | 复杂度 | 信息度 | 备注
1 | 1 | 1 | user story | iWebShop登录 | 作为一个网购者，我希望能够通过登录iWebShop网页，浏览各类商品。 | Initial Feature | Not Done | 3 | 99 | 前台登录，并浏览商品 |  | 2
2 | 1 | 1 | user story | 食品饮料区商品购买 | 作为一个网购者，我希望能够通过登录iWebShop网页，进入食品饮料区，购买该类商品。 | Initial Feature | Not Done | 2 | 97 | 前台登录，选择商品购买 |  | 1
3 | 1 | 1 | user story | 家具/服装区商品购买 | 作为一个网购者，我希望能够通过登录iWebShop网页，进入家具/服装区，购买该类商品。 | Initial Feature | Not Done | 2 | 97 | 前台登录，选择商品购买 |  | 1
4 | 1 | 1 | user story | iWebShop后台管理 | 作为一个后台管理者，我希望能够通过登录后台管理，进入到后台管理的页面 | Initial Feature | Not Done | 1 | 99 | 通过账号密码登录 |  | 1
5 | 1 | 1 | user story | 系统 | 作为一个后台管理者，我希望能够通过登录后台管理，进入到系统的信息页面 | Initial Feature | Not Done | 2 | 95 | 登录进入后台，选择系统选项 |  | 2
6 | 1 | 1 | user story | 后台首页 | 作为一个后台管理者，我希望通过登录后台管理，进入后台首页页面，浏览相关信息。 | Initial Feature | Not Done | 3 | 94 | 登录后台，进入后台首页 |  | 2
7 | 1 | 1 | user story | 网站管理 | 作为一个后台管理者，我希望通过登录后台管理，进入网站管理页面，对前台网站的相关信息进行设置。 | Initial Feature | Not Done | 2 | 95 | 登录后台，进入后台管理 |  | 1
8 | 1 | 1 | user story | 支付管理 | 作为一个后台管理者，我希望通过登录后台管理，进入支付管理页面，对iWebShop购物平台的支付方式进行设置。 | Initial Feature | Not Done | 2 | 99 | 登录后台，进入支付管理 |  | 2
9 | 1 | 1 | user story | 配送管理 | 作为一个后台管理者，我希望通过登录后台管理，进入配送管理页面，对商品的配送相关信息进行设置。 | Initial Feature | Not Done | 1 | 99 | 登录后台，进入配送管理 |  | 1
10 | 1 | 1 | user story | 配送方式 | 作为一个后台管理者，我希望通过登录后台管理，进入配送管理的配送方式页面，对iWebShop购物平台的配送方式进行设置。 | Initial Feature | Not Done | 1 | 93 | 登录后台，进入配送管理的配送方式 |  | 1
11 | 1 | 1 | user story | 物流公司 | 作为一个后台管理者，我希望通过登录后台管理，进入配送管理的物流公司页面，对iWebShop购物平台的物流公司进行设置。 | Initial Feature | Not Done | 2 | 93 | 登录后台，进入配送管理的物流公司设置 |  | 1
12 | 1 | 1 | user story | 自提点列表 | 作为一个后台管理者，我希望通过登录后台管理，进入配送管理的自提点列表页面，浏览已存在的自提点。 | Initial Feature | Not Done | 1 | 89 | 登录后台，进入配送管理的自提点设置 |  | 1
13 | 1 | 1 | user story | 添加自提点 | 作为一个后台管理者，我希望通过登录后台管理，进入配送管理的添加自提点页面，添加更多自提点。 | Initial Feature | Not Done | 3 | 89 | 登录后台，进入添加自提点的设置选项 |  | 2
14 | 1 | 1 | user story | 网站导航 | 作为一个后台管理者，我希望通过登录后台管理，进入系统的网站导航设置页面，添加或修改网站导航。 | Initial Feature | Not Done | 1 | 80 | 登录后台，进入网站导航设置页面 |  | 2
15 | 1 | 1 | user story | 管理员 | 作为一个后台管理者，我希望通过登录后台管理，进入权限管理对管理员的权限进行设置。 | Initial Feature | Not Done | 1 | 90 | 登录后台，设置管理员 |  | 3
16 | 1 | 1 | user story | 角色 | 作为一个后台管理者，我希望通过登录后台管理，进入权限管理对前台相关角色进行设置。 | Initial Feature | Not Done | 1 | 90 | 登录后台，设置前台相关角色 |  | 4
17 | 1 | 1 | user story | 工具 | 作为一个后台管理者，我希望通过登录后台管理，进入到工具的信息页面。 | Initial Feature | Not Done | 2 | 88 | 登录后台，进入工具设置页面 |  | 3
18 | 1 | 1 | user story | 文章分类 | 作为一个后台管理者，我希望通过登录后台管理，进入文章管理的文章分类页面，添加更多的文章类别。 | Initial Feature | Not Done | 1 | 87 | 登录后台，选择文章分类 |  | 2
19 | 1 | 1 | user story | 文章列表 | 作为一个后台管理者，我希望通过登录后台管理，进入文章管理的文章分类页面，添加更多的文章。 | Initial Feature | Not Done | 1 | 87 | 登录后台，选择文章列表，查看文章 |  | 2
20 | 1 | 1 | user story | 帮助分类 | 作为一个后台管理者，我希望通过登录后台管理，进入帮助分类的页面，对帮助分类进行管理。 | Initial Feature | Not Done | 2 | 88 | 登录后台，选择帮助分类 |  | 1
21 | 1 | 1 | user story | 帮助列表 | 作为一个后台管理者，我希望通过登录后台管理，进入帮助列表的页面，查看帮助列表。 | Initial Feature | Not Done | 2 | 88 | 登录后台，选择帮助列表并查看 |  | 1
22 | 1 | 1 | user story | 设置 | 作为一个后台管理者，我希望通过登录后台管理，进入设置，进行相关信息的设置以及操作。 | Initial Feature | Not Done | 1 | 89 | 登录后台，进入设置页面 |  | 2
23 | 1 | 1 | user story | 预存款充值 | 作为IWebShop用户，我希望能够通过平台支付接口，进行预存款充值。 | Initial Feature | Not Done | 2 | 99 | 登录平台，进入个人中心，在线充值 |  | 2
24 | 1 | 1 | user story | 充值会员 | 作为IWebShop普通用户（iWebShop平台会员过期用户），我希望能够通过平台支付接口，进行会员充值。 | Initial Feature | Not Done | 2 | 99 | 在平台首页充值会员 |  | 2
25 | 1 | 1 | user story | 商品筛选 | 作为一名IWebShop平台用户，我希望能够通过不同控制条件筛选商品，从而让我方便选择合适的商品。 | Initial Feature | Not Done | 1 | 96 | 打开商品搜索页，通过控制搜索条件，筛选商品 |  | 1
26 | 1 | 1 | user story | 注册 | 作为一名运营商，我希望能够通过平台的注册功能，使用户可以成功加入使用者群体。 | Initial Feature | Not Done | 3 | 95 | 进入平台首页，进行注册 |  | 3
27 | 1 | 1 | user story | 加入购物车 | 作为一名IWebShop平台用户，我希望能够通过加入购物车功能，从而方便我对感兴趣的商品进行批量操作。 | Initial Feature | Not Done | 1 | 94 | 点击感兴趣的商品，进入商品详情页，加入购物车 |  | 1
28 | 1 | 1 | user story | 增加或者修改地址 | 作为一名IWebShop平台用户，我希望能够通过个人中心板块，来增加或者修改用户地址，方便我地址的变动。 | Initial Feature | Not Done | 1 | 94 | 登录平台，进入个人中心，管理地址 |  | 1
29 | 1 | 1 | user story | 增加前台模块 | 作为一名后台管理者，我希望能够通过营销模块，成功在前台首页添加积分兑换模块。 | Initial Feature | Not Done | 0.5 | 93 | 登录后台，添加营销活动，积分兑换商品 |  | 1
30 | 1 | 1 | user story | 在积分兑换模块，添加商品 | 作为一名后台管理者，我希望能够通过在营销模块管理促销商品，成功在前台首页积分兑换模块添加商品。 | Initial Feature | Not Done | 2 | 93 | 在积分兑换活动中，修改活动商品 |  | 3
31 | 1 | 1 | user story | 开团购买商品 | 作为一名IWebShop用户，我希望可以在拼团商品模块进行开团购买，或者加入别的用户的团进行购买商品。 | Initial Feature | Not Done | 3 | 88 | 在首页中的拼团商品板块，点击感兴趣商品，进行开团购买。 |  | 3
32 | 1 | 1 | user story | 搜索商品 | 作为一名IWebShop平台用户，我希望可以通过搜索框，对商品进行搜索，方便我的挑选。 | Initial Feature | Not Done | 0.5 | 85 | 在商品搜索页，输入搜索条件 |  | 1
33 | 1 | 1 | user story | 管理积分 | 作为一名后台管理者，我希望能够通过积分管理模块，对用户积分进行管理。 | Initial Feature | Not Done | 2 | 80 | 后台登录成功，再积分管理模块，管理用户积分 |  | 2
34 | 1 | 1 | user story | 拼团商品展示 | 作为IWebShop后台管理者，我希望能够通过平台首页，可以直接看到今日拼团活动商品。 | Initial Feature | Not Done | 2 | 98 | 每日参加拼团活动的商品显示在首页 |  | 2
35 | 1 | 1 | user story | 积分兑换商品展示 | 作为IWebShop后台管理者，我希望能够通过平台首页，可以直接看到今日进行积分兑换的商品。 | Initial Feature | Not Done | 1 | 96 | 每日参加积分兑换活动的商品显示在首页 |  | 1
36 | 1 | 1 | user story | 家用电器板块 | 作为一名IWebShop平台用户，我希望可以通过首页及用电器推荐，进入家用电器推荐商品页面。 | Initial Feature | Not Done | 3 | 95 | 通过首页，点击家用电器板块，进入家用电器商品推荐板块 |  | 3
37 | 1 | 1 | user story | 商品详情页 | 作为一名IWebShop平台用户，我希望能够通过点击感兴趣商品图片，从而进入该商品详情页。 | Initial Feature | Not Done | 1 | 93 | 在首页点击感兴趣商品图片 |  | 1
38 | 1 | 1 | user story | 商品详情页商品热卖榜推荐 | 作为一名IWebShop平台运营商，我希望能够在用户浏览感兴趣商品时，可以推过推荐相似商品热卖榜吸引用户兴趣。 | Initial Feature | Not Done | 1 | 93 | 在用户进入商品详情页之后，相应商品的热卖榜单显示在页面上 |  | 1
39 | 1 | 1 | user story | 进入后台管理 | 作为一名后台管理者，我希望能够通过首页，成功进入后台。 | Initial Feature | Not Done | 0.5 | 90 | 在首页，点击后台管理。 |  | 1
40 | 1 | 1 | user story | 后台登录 | 作为一名后台管理者，我希望能够通过在后台管理页面输入用户名、密码以及验证码，成功登录后台。 | Initial Feature | Not Done | 2 | 90 | 在后台管理页，输入账号密码以及验证码 |  | 2
41 | 1 | 1 | user story | 订单 | 作为一名后台管理者，我希望能够通过在后台管理页面订单模块，对订单进行管理。 | Initial Feature | Not Done | 3 | 88 | 进入后台，点击订单 |  | 3
42 | 1 | 1 | user story | 添加订单 | 作为一名后台管理者，我希望能够通过在后台管理页面订单模块，对订单进行添加操作。 | Initial Feature | Not Done | 0.5 | 85 | 进入后台订单管理模块，添加订单 |  | 1
43 | 1 | 1 | user story | 订单批量操作 | 作为一名后台管理者，我希望能够通过订单管理模块，对后台订单进行批量操作。 | Initial Feature | Not Done | 2 | 80 | 进入后台订单管理模块，对订单进行批量操作 |  | 2
44 | 1 | 1 | user story | 打印订单 | 作为一名后台管理者，我希望能够通过在后台管理页面订单模块，对某订单进行打印操作。 | Initial Feature | Not Done | 2 | 98 | 进入后台订单管理模块，对订单进行打印操作 |  | 2
45 | 1 | 1 | user story | 营销 | 作为一名后台管理者，我希望能够通过在后台管理页面营销模块，对平台营销活动进行管理。 | Initial Feature | Not Done | 1 | 96 | 进入后台营销管理模块，对营销活动进行管理操作 |  | 1
46 | 1 | 1 | user story | 添加促销活动 | 作为一名后台管理者，我希望能够通过在后台管理页面营销模块，对营销模块，进行增加促销活动操作。 | Initial Feature | Not Done | 3 | 95 | 进入后台营销管理模块，对促销活动进行增加操作 |  | 3
47 | 1 | 1 | user story | 批量删除 | 作为一名后台管理者，我希望能够通过在后台管理页面营销模块，对促销活动进行批量删除操作。 | Initial Feature | Not Done | 1 | 93 | 进入后台营销管理模块，对促销活动进行批量删除操作 |  | 1
48 | 1 | 1 | user story | 添加营销活动 | 作为一名后台管理者，我希望能够通过在后台管理页面营销模块，对营销模块，进行增加营销活动操作。 | Initial Feature | Not Done | 1 | 93 | 进入后台营销管理模块，对营销活动进行增加操作 |  | 1
49 | 1 | 1 | user story | 添加优惠券 | 作为一名后台管理者，我希望能够通过营销模块，对指定商品优惠券进行相关操作。 | Initial Feature | Not Done | 0.5 | 90 | 进入后台营销管理模块，增加优惠券活动 |  | 1
50 | 1 | 1 | user story | 基础数据展示 | 作为一名后台管理者，我希望能够通过统计模块，查看网站总体数据。 | Initial Feature | Not Done | 2 | 88 | 进入后台统计管理模块，点击网站总体数据 |  | 2
51 | 1 | 1 | user story | 日志操作记录 | 作为一名后台管理者，我希望能够通过统计模块，查看网站日志操作记录。 | Initial Feature | Not Done | 3 | 88 | 进入后台统计管理模块，点击网站日志操作记录 |  | 3
52 | 1 | 1 | user story | 商户数据统计 | 作为一名后台管理者，我希望能够通过统计模块，查看网站商户数据总体统计。 | Initial Feature | Not Done | 0.5 | 88 | 进入后台统计管理模块，点击网站商户数据总体统计 |  | 1
53 | 1 | 1 | user story | 快捷登录 | 作为一个买家，我希望可以直接登录，以便于更快捷的登录系统，而省去注册环节。 | Initial Feature | Not Done | 2 | 100 | 1.打开iWebShop商城系统2.点击登录按钮 |  | 2
54 | 1 | 1 | user story | 扫码快捷支付 | 作为一个买家，我希望可以扫码快捷支付，以便于更快捷方便的支付，而省去添加银行卡环节。 | Initial Feature | Not Done | 1 | 99 | 1.打开iWebShop商城系统2.登录3.选择商品进行购买4.到达支付界面进行扫码支付 |  | 1
55 | 1 | 1 | user story | 快递跟踪 | 作为一个买家，我希望能够跟踪订单的状态，以便于更清楚的知道快递详情。 | Initial Feature | Not Done | 1 | 96 | 1.打开iWebShop商城系统2.登录3.点开个人中心，查看我的订单4.点击订单查看订单状态 |  | 1
56 | 1 | 1 | user story | 商品分享 | 作为一个买家，我希望能够分享商品的链接，以便于跟家人朋友分享好物。 | Initial Feature | Not Done | 1 | 91 | 1.打开iWebShop商城系统2.点击想要分享的商品3.分享链接 |  | 1
57 | 1 | 1 | user story | 商品尺码 | 作为一个买家，我希望能在加入购物车时选择商品的尺码，以便于买到合适的商品。 | Initial Feature | Not Done | 1 | 95 | 1.打开iWebShop商城系统2.登录3.选择自己想要买的商品4.选择商品尺码5.点击加入购物车 |  | 1
58 | 1 | 1 | user story | 好友列表 | 作为一个买家，我希望能添加好友，浏览好友的收藏商品，以便于自己作为参考挑选商品。 | Initial Feature | Not Done | 2 | 90 | 1.打开iWebShop商城系统2.登录3.打开好友列表4.查找好友5.添加好友6.浏览好友的收藏商品 |  | 2
59 | 1 | 1 | user story | 确认收货 | 作为运营商，我希望买家在收货后进行确认，以便于钱可以按时的打到卖家。 | Initial Feature | Not Done | 2 | 98 | 1.打开iWebShop商城系统后台2.登录3.查看订单4.查看买家收货情况 |  | 2
60 | 1 | 1 | user story | 积分满减 | 作为运营商，我希望买家可以使用获得的积分当做商品的满减，以便于提升商品的购买量。 | Initial Feature | Not Done | 3 | 94 | 1.打开iWebShop商城系统后台2.登录3.设置积分满减情况 |  | 3
61 | 1 | 1 | user story | 愿望商品 | 作为卖家，我希望可以看到买家想买的但是目前没有上架的商品，记录在愿望商品单里，以便于卖家可以更好的了解买家的喜好。 | Initial Feature | Not Done | 3 | 92 | 1.打开iWebShop商城系统后台2.登录3.点击任意关注店铺的买家4.点击查看愿望商品单 |  | 3
62 | 1 | 1 | user story | 商品评价 | 作为卖家，我希望可以看到买家对已购买商品的评价，以便于卖家更好的改善商品。 | Initial Feature | Not Done | 2 | 93 | 1.打开iWebShop商城系统2.登录3.点击商品4.查看商品评价 |  | 2
63 | 1 | 1 | user story | 购买成功通知 | 作为买家，我希望可以在商品购买完后收到购买成功的通知，以便于确认信息。 | Initial Feature | Not Done | 1 | 97 | 1.打开iWebShop商城系统2.登录3.点击个人中心4.点击商品情况 |  | 1
64 | 1 | 1 | user story | 售后服务 | 作为买家，我希望可以查看我的售后情况，以便于我了解我的货物情况。 | Initial Feature | Not Done | 1 | 96 | 1.打开iWebShop商城系统2.登录3.点击个人中心3.点击售后服务 |  | 1
65 | 1 | 1 | user story | 发票管理 | 作为买家，我希望可以开发票，以便于我报销商品。 | Initial Feature | Not Done | 1 | 89 | 1.打开iWebShop商城系统2.登录3.点击个人中心4.点击发票管理 |  | 1
66 | 1 | 1 | user story | 站点建议 | 作为卖家，我希望可以有一个让买家提建议的地方，以便于我改善网站，增加客户流量。 | Initial Feature | Not Done | 1 | 88 | 1.打开iWebShop商城系统2.登录3.点击个人中心5.站点建议 |  | 1
67 | 1 | 1 | user story | 商品咨询 | 作为买家，我希望可以对我想要买或者已经买到的商品进行咨询，以便于增加我对商品的了解和使用。 | Initial Feature | Not Done | 1 | 87 | 1.打开iWebShop商城系统2.登录3.点击个人中心4.点击商品咨询 |  | 1
68 | 1 | 1 | user story | 账户余额 | 作为买家，我希望可以看到自己的账户余额，以便于我来规划我的购买计划。 | Initial Feature | Not Done | 1 | 86 | 1.打开iWebShop商城系统2.登录3.点击个人中心5.点击账户余额 |  | 1
69 | 1 | 1 | user story | 在线充值 | 作为买家，我希望可以进行在线充值，以便于我在购买商品时余额不够的情况下可以尽快购买。 | Initial Feature | Not Done | 1 | 85 | 1.打开iWebShop商城系统2.登录3.点击个人中心6.点击在线充值 |  | 1
70 | 1 | 1 | user story | 修改密码 | 作为买家，我希望可以修改我的密码，以便于我在账号密码丢失后不被盗号。 | Initial Feature | Not Done | 1 | 84 | 1.打开iWebShop商城系统2.登录3.点击个人中心7.点击修改密码 |  | 1
71 | 1 | 1 | user story | 最热商品推荐 | 作为一个偶尔网购的买家，我希望能有一个商品推荐，以便减轻我对选择商品的困惑。 | Initial Feature | Not Done | 2 | 93 | 1.打开iWebShop商城系统2.查看首页的商品推荐 |  | 2
72 | 1 | 1 | user story | 点击商品图片链接到详情页 | 作为买家，我希望通过点击商品跳转到商品的详情页，以便于更好的了解商品 | Initial Feature | Not Done | 2 | 90 | 浏览商品并点击商品图片 |  | 2
73 | 1 | 1 | user story | 将商品加入购物车 | 作为买家，我希望通过将商品加入购物车的方式，以便于更好的购买我需要的商品 | Initial Feature | Not Done | 1 | 91 | 前台登录，选择商品并加入购物车 |  | 1
74 | 1 | 1 | user story | 收藏商品 | 作为买家，我希望通过收藏自己喜欢的商品的方式，以便于购买我喜欢的商品。 | Initial Feature | Not Done | 1 | 89 | 前台登录，选择商品点击收藏 |  | 1
75 | 1 | 1 | user story | 管理商品模块 | 作为管理员，我希望通过登录后台对商品进行管理(增删改)，以便于更好的向买家呈现商品，获得盈利。 | Initial Feature | Not Done | 1 | 94 | 登录后台，选择商品管理 |  | 1
76 | 1 | 1 | user story | 管理商品分类模块 | 作为管理员，我希望通过登录后台对商品分类进行管理，以便于买家更快的找到自己想购买的商品，获得盈利。 | Initial Feature | Not Done | 1 | 92 | 登录后台，选择商品分类 |  | 1
77 | 1 | 1 | user story | 管理品牌模块 | 作为管理员，我希望通过登录后台对品牌进行管理，以便于买家更快的找到自己想购买的品牌的商品，获得盈利。 | Initial Feature | Not Done | 1 | 93 | 登录后台，选择品牌 |  | 1
78 | 1 | 1 | user story | 管理模型模块 | 作为管理员，我希望通过登录后台对模型进行管理，以便于修改商品时进行选择也便于以后用户对商品的筛选。 | Initial Feature | Not Done | 1 | 88 | 登录后台，选择模型 |  | 1
79 | 1 | 1 | user story | 管理搜索模块 | 作为管理员，我希望通过登录后台对搜索模块进行管理，以便于提高搜索频率和分析客户群体。 | Initial Feature | Not Done | 1 | 85 | 登录后台，选择搜索 |  | 1
80 | 1 | 1 | user story | 管理会员模块 | 作为管理员，我希望通过登录后台对会员进行管理，以便于向会员身份的用户提供优惠和福利，使用户获得更好的体验 | Initial Feature | Not Done | 1 | 86 | 登录后台，选择会员管理 |  | 1
81 | 1 | 1 | user story | 管理商户模块 | 作为管理员，我希望通过登录后台对商户进行管理，以便于审核管理商家入驻从而获得盈利。 | Initial Feature | Not Done | 2 | 87 | 登录后台，选择商户管理 |  | 2
82 | 1 | 1 | user story | 管理信息处理模块 | 作为管理员，我希望通过登录后台，对各方面的信息进行查看和回复，以便于更好的改进网站。 | Initial Feature | Not Done | 1 | 80 | 登录后台，选择信息处理 |  | 1
Generate index cards
Note on A3: Luc Segers: This reference ID should be unique. This number is used throughout the whole worksheet so be aware.
Note on B3: Luc Segers: This is the release where the story will be developped
Note on C3: Luc Segers: This is the sprint where the story will be developped
Note on D3: Luc Segers: This is a category to which the story belongs. Example : Infrastrucuture, Back-End, Animation, ...
Note on F3: Luc Segers: This is the story (Feature, Epic, User). Depending on in which phase you are in (Présales, Scope, …) the detail could be higher. Normally you could describe a user story as follow: As a <Role> I can do <this> and the result is <that> ... Offcourse this is not always possible, so you should be creative. A story should conduct to the following rules: I = Independent N = Negotiable V = Valuable to customer E = Estimatable S = Small T = Testable
Note on G3: Luc Segers: Type of the story.
Note on H3: Luc Segers: Status of the story
Note on I3: Luc Segers: This column is calculated: Ideal Hours * Adjustment Factor
Note on J3: Luc Segers: M = Must Have S = Should Have C = Could Have W = Won't have this time
Note on K3: Luc Segers: 0 = Lowest Business Value 100 = Highest Business Value
Note on L3: Luc Segers: 0 = Lowest Business Value 100 = Highest Business Value
Note on M3: Luc Segers: Enter here the new ideal estimates which are done with planningpoker
Note on N3: Luc Segers: This column is calculated based on the values of complexity and information. The data is looked up in the setup tab.
Note on O3: Luc Segers: Complexity 0 = Not Defined 1 = Very Simple 2 = Simple 3 = Moderate 4 = Complex 5 = Extreme Complex
Note on P3: Luc Segers: Information 0 = Not Defined 1 = No information 2 = Little information 3 = Moderate information 4 = Much information 5 = All information

## SPRINT1
[5 empty] | Total Remaining |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TODAY: | 2019-12-26 |  |  | Ideal Curve |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| SPRINT NAME: | SPRINT1 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| # Days / Sprint: | #REF! | Total Baseline Hours : |  | 0 | Remaining : | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
备录编号 | 冲刺备录项 |  | 责任人 | 状态 | 预期 | 剩余 | 底线 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
4 | 作为一个后台管理者，我希望能够通过登录后台管理，进入到后台管理的页面 | 后台界面 | 郭晓丽 | Done
|  | 验证码实现 | 郭晓丽 | Not Done
8 | 作为一个后台管理者，我希望通过登录后台管理，进入支付管理页面，对iWebShop购物平台的支付方式进行设置。 | 界面实现 | 郭晓丽 | Done
|  | 支付方式实现 | 郭晓丽 | Not Done
9 | 作为一个后台管理者，我希望通过登录后台管理，进入配送管理页面，对商品的配送相关信息进行设置。 | 界面实现 | 郭晓丽 | Done
|  | 配送方式 | 郭晓丽 | Not Done
|  | 物流公司 | 郭晓丽 | Not Done
7 | 作为一个后台管理者，我希望通过登录后台管理，进入网站管理页面，对前台网站的相关信息进行设置。 | 界面实现 | 郭晓丽 | Done
|  | 网站导航 | 郭晓丽 | Done
10 | 作为一个后台管理者，我希望通过登录后台管理，进入配送管理的配送方式页面，对iWebShop购物平台的配送方式进行设置。 | 配送方式列表 | 郭晓丽 | Not Done
|  | 配送方式添加 | 郭晓丽 | Not Done
|  | 配送方式修改 | 郭晓丽 | Not Done
|  | 配送方式删除 | 郭晓丽 | Not Done
18 | 作为一个后台管理者，我希望通过登录后台管理，进入文章管理的文章分类页面，添加更多的文章类别。 | 文章分类列表 | 郭晓丽 | Not Done
|  | 文章分类添加 | 郭晓丽 | Not Done
|  |  | 郭晓丽 | Not Done
19 | 作为一个后台管理者，我希望通过登录后台管理，进入文章管理的文章分类页面，添加更多的文章。 | 文章列表 | 郭晓丽 | Done
|  | 文章添加 | 郭晓丽 | Done
22 | 作为一个后台管理者，我希望通过登录后台管理，进入设置，进行相关信息的设置以及操作。 | 退出管理 | 郭晓丽 | Done
|  | 修改密码 | 郭晓丽 | Done
25 | 作为一个普通用户，我希望可以通过对不同条件的控制，对商品进行筛选，并使商品按照特定顺序展示 | 界面实现 | 周倩倩 | Not Done
41 | 作为一名后台管理者，我希望能够通过在后台管理页面订单模块，对订单进行删除操作后，进行回收，也可以对不同商品订单进行检索。 | 后端 | 周倩倩 | Not Done
48 | 作为一名后台管理者，我希望能够通过在后台管理页面营销模块，对营销模块，进行增加积分兑换活动操作。 | 后端（新增活动） | 周倩倩 | Not Done
48 | 作为一名后台管理者，我希望能够通过在后台管理页面营销模块，对营销模块，进行增加限时抢购活动操作。 | 后端（新增活动） | 周倩倩 | Not Done
48 | 作为一名后台管理者，我希望能够通过在后台管理页面营销模块，对营销模块，进行增加拼团活动操作。 | 后端（新增活动） | 周倩倩 | Not Done
48 | 作为一名后台管理者，我希望能够通过在后台管理页面营销模块，对营销模块，进行增加团购活动操作。 | 后端（新增活动） | 周倩倩 | Not Done
48 | 作为一名后台管理者，我希望能够通过在后台管理页面营销模块，对营销模块，进行增加特价活动操作。 | 后端（新增活动） | 周倩倩 | Not Done
50 | 作为一名后台管理者，我希望能够通过基础数据统计模块，查看用户注册统计。 | 数据统计 | 周倩倩 | Not Done
50 | 作为一名后台管理者，我希望能够通过基础数据统计模块，查看人均消费统计。 | 数据统计 | 周倩倩 | Not Done
50 | 作为一名后台管理者，我希望能够通过基础数据统计模块，查看销售金额统计 | 数据统计 | 周倩倩 | Not Done
51 | 作为一名后台管理者，我希望能够通过网站日志操作模块，查看充值操作记录。 | 数据统计 | 周倩倩 | Not Done
51 | 作为一名后台管理者，我希望能够通过网站日志操作模块，查看后台操作记录。 | 数据统计 | 周倩倩 | Not Done
52 | 作为一名后台管理者，我希望能够通过商户数据统计模块，查看贷款明细列表记录。 | 数据统计 | 周倩倩 | Not Done
52 | 作为一名后台管理者，我希望能够通过商户数据统计模块，查看贷款结算申请操作记录。 | 数据统计 | 周倩倩 | Not Done
71 | 作为一个偶尔网购的买家，我希望能有一个最热商品推荐，以便减轻我对选择商品的困惑。 | 后台 | 李璇 | Not Done
|  | 前端界面 | 李璇 | Not Done
53 | 作为一个买家，我希望可以直接用QQ、微信、微博直接登录，以便于更快捷的登录系统，而省去注册环节。 | 前端界面 | 李璇 | Not Done
|  | QQ登录插件实现 | 李璇 | Not Done
|  | 微信登录插件实现 | 李璇 | Not Done
|  | 微博登录插件实现 | 李璇 | Not Done
55 | 作为一个买家，我希望能够维护自己的订单列表，以便于介绍我所买到的宝贝给好友来看。 | 订单列表 | 李璇 | Done
|  | 订单搜索 | 李璇 | Done
|  | 新增订单 | 李璇 | Done
|  | 订单明细 | 李璇 | Done
|  | 订单删除 | 李璇 | Done
55 | 作为一个买家，我希望能够跟踪订单的状态并显示在订单界面，以便于更清楚的知道快递详情。 | 订单定位 | 李璇 | Not Done
|  | 界面实现 | 李璇 | Not Done
56 | 作为一个买家，我希望能够分享商品的链接到QQ，微信，微博，以便于跟家人朋友分享好物。 | 界面实现 | 李璇 | Not Done
|  | 转发QQ插件的实现 | 李璇 | Not Done
|  | 转发微信插件的实现 | 李璇 | Not Done
|  | 转发微博插件的实现 | 李璇 | Not Done
59 | 作为一个买家，我希望能够维护自己的收货地址列表，以便于确认地址的正确性。 | 地址列表 | 李璇 | Done
|  | 地址搜索 | 李璇 | Done
|  | 新增地址 | 李璇 | Done
|  | 地址明细 | 李璇 | Done
|  | 地址删除 | 李璇 | Done
58 | 作为一个买家，我希望能添加好友，浏览好友的收藏商品，以便于自己作为参考挑选商品。 | 前台界面实现 | 李璇 | Not Done
|  | 后台界面实现 | 李璇 | Not Done
|  | 添加好友 | 李璇 | Not Done
|  | 删除好友 | 李璇 | Not Done
|  | 浏览好友收藏商品 | 李璇 | Not Done
59 | 作为运营商，我希望买家在收货后进行确认，以便于钱可以按时的打到卖家。 | 前台界面实现 | 李璇 | Not Done
|  | 后台界面实现 | 李璇 | Not Done
60 | 作为运营商，我希望买家可以使用获得的积分当做商品的满减，以便于提升商品的购买量。 | 积分界面实现 | 李璇 | Not Done
|  | 满减接口 | 李璇 | Not Done
|  | 后台界面实现 | 李璇 | Not Done
61 | 作为卖家，我希望可以看到买家想买的但是目前没有上架的商品，记录在愿望商品单里，以便于卖家可以更好的了解买家的喜好。 | 愿望商品单的界面实现 | 李璇 | Not Done
|  | 前台界面的实现 | 李璇 | Not Done
|  | 前后台之间的交互 | 李璇 | Not Done
63 | 作为买家，我希望可以在商品购买完后收到购买成功的通知，以便于确认信息。 | 前台界面实现 | 李璇 | Not Done
|  | 后台界面实现 | 李璇 | Not Done
|  | 前后台的交互 | 李璇 | Not Done
65 | 作为买家，我希望可以开发票，以便于我报销商品。 | 发票界面的实现 | 张帆 | Done
|  | 前后台的交互 | 李璇 | Done
54 | 作为一个买家，我希望可以用支付宝，微信扫码快捷支付，以便于更快捷方便的支付，而省去添加银行卡环节。 | 前端界面 | 李璇 | Not Done
|  | QQ登录插件实现 | 李璇 | Not Done
|  | 微信登录插件实现 | 李璇 | Not Done
69 | 作为买家，我希望可以进行支付宝，银行卡，微信在线充值，以便于我在购买商品时余额不够的情况下可以尽快购买。 | 前端界面 | 李璇 | Not Done
|  | 支付宝插件的实现 | 李璇 | Not Done
|  | 微信插件的实现 | 李璇 | Not Done
|  | 添加银行卡的实现 | 李璇 | Not Done
70 | 作为买家，我希望可以修改我的密码，以便于我在账号密码丢失后不被盗号。 | 界面的实现 | 李璇 | Done
|  | 前后台的交互 | 李璇 | Done
| 作为管理员我希望通过登录后台对商品列表进行管理，以便于更好的向用户呈现商品。 | 管理商品列表 | 张帆 | Done
| 作为管理员我希望通过登录后台添加普通类商品，以便于用户的购买 | 添加普通类商品 | 张帆 | Not Done
| 作为管理员我希望通过登录后台添加服务类商品，以便于用户的购买 | 添加服务类商品 | 张帆 | Not Done
| 作为管理员，我希望通过登录后台添加下载类商品，以便于用户的购买与下载 | 添加下载类商品 | 张帆 | Not Done
| 作为管理员，我希望通过登录后台添加时间类商品，以便于用户的购买 | 添加时间类商品 | 张帆 | Not Done
| 作为管理员，我希望通过登录后台添加商品分类，以便于用户找到自己想购买的东西。 | 添加商品分类 | 张帆 | Done
| 作为管理员，我希望通过登录后台添加品牌分类，以便于用户购买自己想要的品牌的商品。 | 添加品牌 | 张帆 | Not Done
| 作为管理员，我希望通过登录后台添加模型，以便于在修改商品时选择和筛选商品时条件的选择。 | 添加模型 | 张帆 | Not Done
| 作为管理员，我希望通过登录后台添加规格，以便于用户更加了解商品。 | 添加规格 | 张帆 | Not Done
| 作为管理员，我希望通过登录后台添加关键词，以便于用户的搜索，提高搜索频率 | 添加关键词 | 张帆 | Not Done
| 作为管理员，我希望通过登录后台查看搜索统计，以便于分析客户群体 。 | 查看搜索统计 | 张帆 | Not Done
| 作为管理员，我希望通过登录后台添加会员，以便于完善网站管理用户 | 添加会员 | 张帆 | Done
| 作为管理员，我希望通过登录后台添加用户组，以便于针对不同等级的用户给予不同的优惠或折扣。 | 添加用户组 | 张帆 | Not Done
| 作为管理员，我希望通过登录后台管理会员提现，以便于管理员审核操作，确认之后退到用户余额上，或打到对方支持的卡上。 | 会员提现管理 | 张帆 | Not Done
| 作为管理员，我希望通过登录后台根据用户名给会员发送站内消息，以便于解决会员的疑问 | 处理会员消息 | 张帆 | Not Done
| 作为管理员，我希望通过登录后台添加商户，以便于商家入驻网站。 | 添加商户 | 张帆 | Done
| 作为管理员，我希望通过登录后台查看商户列表，以便于管理员查看所有商户的详细信息 | 查看商户列表 | 张帆 | Not Done
| 作为管理员，我希望通过登录后台向商户发送消息，以便于管理员对商户的消息的发送 | 向商户发送消息 | 张帆 | Not Done
| 作为管理员，我希望通过登录后台添加单品手续费，以便于平台的盈利 | 添加单品手续费 | 张帆 | Not Done
| 作为管理员，我希望通过登录后台对商品分类添加单品手续费，以便于平台的盈利 | 添加商品分类手续费 | 张帆 | Not Done
| 作为管理员，我希望通过登录后台查看建议管理模块，以便于管理员对网站的改进 | 查看建议管理模块 | 张帆 | Not Done
| 作为管理员，我希望通过登录后台查看咨询管理，以便于管理员回复用户。 | 查看咨询管理 | 张帆 | Not Done
| 作为管理员，我希望通过登录后台查看讨论管理模块，以便于管理员查看用户对商品的讨论。 | 查看讨论管理 | 张帆 | Not Done
| 作为管理员，我希望通过登录后台向用户发送到货通知，以便于用户收取商品。 | 发送到货通知 | 张帆 | Not Done
| 作为管理员，我希望通过登录后台向订阅邮件的用户发送邮件，以便于发送网站相关促销活动宣传页等。 | 邮件订阅发送通知 | 张帆 | Not Done
| 作为管理员，我希望通过登录后台向用户发送营销短信，以便于用户掌握第一首的商城资讯。 | 发送营销短信 | 张帆 | Not Done

## SPRINT2
[5 empty] | Total Remaining |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TODAY: | 2019-12-26 |  |  | Ideal Curve |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| SPRINT NAME: | SPRINT2 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| # Days / Sprint: | #REF! | Total Baseline Hours : |  | 0 | Remaining : | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
备录编号 | 冲刺备录项 |  | 责任人 | 状态 | 预期 | 剩余 | 底线 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
4 | 作为一个后台管理者，我希望能够通过登录后台管理，进入到后台管理的页面 | 手机号登录 | 郭晓丽 | Not Done
|  | 等三方登录 | 郭晓丽 | Not Done
8 | 作为一个后台管理者，我希望通过登录后台管理，进入支付管理页面，对iWebShop购物平台的支付方式进行设置。 | 支付宝电脑端支付方式 | 郭晓丽 | Not Done
|  | 支付宝移动端支付方式 | 郭晓丽 | Not Done
|  | 微信电脑端支付方式 | 郭晓丽 | Not Done
|  | 微信移动端支付方式 | 郭晓丽 | Not Done
|  | 银行卡支付方式 | 郭晓丽 | Not Done
|  | 预存款支付方式 | 郭晓丽 | Not Done
9 | 作为一个后台管理者，我希望通过登录后台管理，进入配送管理页面，对商品的配送相关信息进行设置。 | 物流公司的添加 | 郭晓丽 | Done
|  | 物流公司的删除 | 郭晓丽 | Not Done
|  | 自提点添加修改 | 郭晓丽 | Done
7 | 作为一个后台管理者，我希望通过登录后台管理，进入网站管理页面，对前台网站的相关信息进行设置。 | 网站主题设置 | 郭晓丽 | Not Done
22 | 作为一个后台管理者，我希望通过登录后台管理，进入设置，进行相关信息的设置以及操作。 | 跳转后台首页 | 郭晓丽 | Not Done
|  | 跳转商城首页 | 郭晓丽 | Not Done
25 | 作为一个普通用户，我希望可以对商品价格区间的控制来进行筛选，并使商品按照价格降序展示。 | 界面显示 | 周倩倩 | Not Done
25 | 作为一个普通用户，我希望可以对商品价格区间的控制来进行筛选，并使商品按照销量降序展示。 | 界面显示 | 周倩倩 | Not Done
25 | 作为一个普通用户，我希望可以对商品价格区间的控制来进行筛选，并使商品按照价格降序展示。 | 界面显示 | 周倩倩 | Not Done
25 | 作为一个普通用户，我希望可以选择商品分类来进行筛选，并使商品按照评分降序展示。 | 界面显示 | 周倩倩 | Not Done
25 | 作为一个普通用户，我希望可以对商品价格区间的控制来进行筛选，并使商品按照评分降序展示。 | 界面显示 | 周倩倩 | Not Done
25 | 作为一个普通用户，我希望可以对商品价格区间的控制来进行筛选，并使商品按照上架顺序升序展示。 | 界面显示 | 周倩倩 | Not Done
50 | 作为一名后台管理者，我希望能够通过基础数据统计模块，查看用户注册统计，并控制时间，查看不同时间段的数据。 | 数据统计 | 周倩倩 | Not Done
50 | 作为一名后台管理者，我希望能够通过基础数据统计模块，查看人均消费统计。 | 数据统计 | 周倩倩 | Not Done
50 | 作为一名后台管理者，我希望能够通过基础数据统计模块，查看销售金额统计并控制时间，查看不同时间段的数据。 | 数据统计 | 周倩倩 | Not Done
51 | 作为一名后台管理者，我希望能够通过网站日志操作模块，查看充值操作记录并控制时间，查看不同时间段的数据。。 | 数据统计 | 周倩倩 | Not Done
51 | 作为一名后台管理者，我希望能够通过网站日志操作模块，查看后台操作记录并控制时间，查看不同时间段的数据。。 | 数据统计 | 周倩倩 | Not Done
52 | 作为一名后台管理者，我希望能够通过商户数据统计模块，查看贷款明细列表记录并控制时间，查看不同时间段的数据。。 | 数据统计 | 周倩倩 | Not Done
52 | 作为一名后台管理者，我希望能够通过商户数据统计模块，查看贷款结算申请操作记录并控制时间，查看不同时间段的数据。。 | 数据统计 | 周倩倩 | Not Done
53 | 作为一个买家，我希望可以扫码直接登录，以便于更快捷的登录系统，而省去注册环节。 | 前端界面 | 李璇 | Not Done
|  | 二维码扫描 | 李璇 | Not Done
71 | 作为一个偶尔网购的买家，我希望能有一个选择喜好来进行最热商品推荐，以便减轻我对选择商品的困惑。 | 选择喜好界面 | 李璇 | Not Done
|  | 推荐商品界面 | 李璇 | Not Done
|  | 选择喜好与推荐商品的交互 | 李璇 | Not Done
59 | 作为一个买家，我希望能够记住我的常用地址，以便于在付款时操作更简便。 | 后端界面 | 李璇 | Done
|  | 前端界面 | 李璇 | Done
58 | 作为一个买家，我希望能维护好友列表，浏览好友的收藏商品，以便于自己对好友的增删。 | 好友列表 | 李璇 | Not Done
|  | 好友搜索 | 李璇 | Not Done
|  | 新增好友 | 李璇 | Not Done
|  | 好友明细 | 李璇 | Not Done
|  | 好友删除 | 李璇 | Not Done
65 | 作为买家，我希望可以开发票，进行发票管理，以便于我选择单位报销商品。 | 发票列表 | 李璇 | Done
|  | 发票搜索 | 李璇 | Done
|  | 新增发票 | 李璇 | Done
|  | 发票明细 | 李璇 | Done
|  | 发票删除 | 李璇 | Done
58 | 作为买家，我希望可以维护商品愿望单，以便于我添加新喜欢的商品和删除已经不喜欢的商品。 | 商品愿望列表 | 李璇 | Not Done
|  | 新增商品愿望 | 李璇 | Not Done
|  | 商品愿望明细 | 李璇 | Not Done
|  | 商品愿望删除 | 李璇 | Not Done
69 | 作为买家，我希望可以扫码充值，以便于我在购买商品时余额不够的情况下可以尽快购买。
|  | 前端界面 | 李璇 | Not Done
|  | 二维码扫描 | 李璇 | Not Done
70 | 作为买家，我希望可以手机验证码找回我的密码，以便于我在账号密码丢失后不被盗号。 | 前端界面 | 李璇 | Not Done
|  | 验证码插件的实现 | 李璇 | Not Done
| 作为管理员，我希望通过登录后台添加商品列表，以便于向用户购买商品 | 添加商品列表 | 张帆 | Done
| 作为管理员，我希望通过登录后台批量操作商品列表，以便于节省管理员管理商品的时间 | 批量操作商品列表 | 张帆 | Not Done
| 作为管理员，我希望通过登录后台检索商品列表，以便于管理员检索相应的商品列表进行操作 | 检索商品列表 | 张帆 | Not Done
| 作为管理员，我希望通过登录后台批量设置分类列表，以便于管理员管理商品分类节省时间 | 批量设置分类列表 | 张帆 | Done
| 作为管理员，我希望通过登录后台批量删除模型列表，以便于管理员管理模型列表模块节省时间 | 批量删除模型列表 | 张帆 | Not Done
| 作为管理员，我希望通过登录后台选中用户进行预付款操作，以便于管理员处理需要预付款的用户 | 预付款管理 | 张帆 | Not Done
| 作为管理员，我希望通过登录后台填写时间筛选信息，以便于管理员处理信息 | 根据时间筛选信息处理模块的信息 | 张帆 | Not Done