## Sheet1
引用编号 | 版本 | 冲刺号 | 分类 | 标题 | 故事 | 类型 | 进度 | 初始估计（h） | 优先级 | 如何演示 | 商业价值 | 理想时间（h） | 调整因子 | 复杂度 | 信息度 | 备注
1 | 1 | 1 | user story | 登录 | 作为一个用户，我希望当我打开软件时，app可以通过用户名和密码登录 | Initial Feature | Not Done | 1 | 97 |  |  | 2
2 | 1 | 1 | user story | 退出 | 作为一个用户，我希望当我退出的时候，系统提示已注销并记住用户名和密码方便下次登录。 | Initial Feature | Not Done | 1 | 90 |  |  | 1 | 0
3 | 1 | 1 | user story | 记住密码 | 作为一个用户，我希望可以减少我重复输入密码的次数 | Initial Feature | Not Done | 3 | 90 |  |  | 3
4 | 1 | 1 | user story | 发布新帖子 | 作为一个用户，我希望在我发布帖子后可以直接看到发布后的状态。 | Initial Feature | Not Done | 1 | 88 |  |  | 1 | 0
5 | 1 | 1 | user story | 回复 | 作为一个用户，我希望我回复完成后可以直接看到评论区状态。 | Initial Feature | Not Done | 1 | 85 |  |  | 2 | 0
6 | 1 | 1 | user story | 主题更换 | 作为用户，我希望我更换主题的时候可以预览主题效果。 | Initial Feature | Not Done | 0.5 | 83 |  |  | 1 | 0
7 | 1 | 1 | user story | 主题定制 | 作为用户，我希望我可以根据喜好定制主题的模块。 | Initial Feature | Not Done | 2 | 83 |  |  | 2 | 0
8 | 1 | 1 | user story | 折叠菜单 | 作为一名用户，我希望在操作某项功能时可以将左侧菜单栏折叠，以提升操作空间。 | Initial Feature | Not Done | 3 | 80 |  |  | 3 | 0
9 | 1 | 1 | user story | 编辑个人资料 | 作为一名用户，我希望自己可以上传更加完整的个人资料包括邮箱、名字、昵称等信息，以便在使用中提升辨识度。 | Initial Feature | Not Done | 0.5 | 80 |  |  | 1 | 0
10 | 1 | 1 | user story | 浏览帖子 | 作为一名用户，我希望浏览帖子的时候按照时间顺序排布，以便浏览。 | Initial Feature | Not Done | 2 | 80 |  |  | 2